温州大学瓯江学院教学改革研究项目管理办法

（试行）

第一章  总    则

第一条  为适应学校教学工作新形势，鼓励广大教师、教辅人员和教学管理人员积极参与教学研究和教学改革，不断探索和研究教育教学规律，提高教育教学水平和教学质量，进一步推动我院教学改革与建设，特制定本办法。

第二条  教学改革研究项目的内容主要是在教育理念、人才培养目标、人才培养模式、学科专业建设、课程体系（课程建设另行申报）、教学内容、教学方法与手段、教学管理及实践教学等方面进行的改革和建设，项目应根据浙江省高等教育发展形势和地方经济建设需要，紧密结合我院办学经验和特点，进行综合研究与实践。

第三条  教学改革研究项目均为一般项目， 项目立项总数每年一般不超过20项 。

第二章  申    报

第四条  教学改革研究项目每年一次，立项当年4月份为项目上报时间，5月份为组织评审时间，6月份公布立项项目。

第五条  申报的项目应以应用性、创新性研究为主，须运用于教学实践中，纯科研类型的项目一般不予以申报。项目应体现独立学院办学特点，着力于解决独立学院实际存在或有别于母体的教育教学方面问题。项目完成时限一般为1-2年，原则上不超过3年。

第六条  申请人需符合下列条件：

1、项目申请人应为曾在或正在我院从事教学和管理工作本校的在岗在编人员和本院在岗人员。

2、项目负责人必须真正承担和负责组织项目实施，不能从事实质性研究工作的，不得申请。

3、项目申请人每年只能申报一项教学改革研究项目，且参与项目不得超过2项，在原有负责项目完成前，不得申请新项目。

4、项目申请人须按规定格式认真填写《温州大学瓯江学院教学改革研究项目申请书》。

第七条  申请人将申请材料装订成册，由所在部门负责人签署推荐意见后报教学部审核。

第三章  评    审

第八条  教学部负责组织专家对申报的项目进行评审，在集体评议的基础上，采取无记名投票的方式确定是否立项并形成书面意见。参加评审工作的委员、领导和工作人员，凡涉及与自己有关的项目，须采取回避制度。

第九条  教学部根据评审意见和投票结果，形成立项和研究经费分配方案，报学院主管领导批准后发文公布，并向项目负责人颁发立项通知书。

第四章  经    费

第十条  项目经费原则上为3000元，项目结题经验收评审分不合格、合格和优秀三个等级（优秀项目原则上不超过25%，优秀项目学院给予2000元奖励。验收不合格项目允许申请延期一年结题，对不愿延期的不合格项目或虽经延期但仍不合格的项目，学院将追回部分已下拨经费。

第十一条  项目经费按年度下拨，分别按经费额度的50%、50%分两期下拨。第一期经费项目立项后下达，第二期经费视项目年度进展情况下达，优秀项目奖金在结题验收后发放。

第十二条  项目的经费管理实行项目负责人负责制。负责人应本着勤俭节约的原则，合理使用项目经费，切实保证将经费用于研究项目的各项开支，提高经费使用效益。

第十三条  项目经费使用必须符合财务管理制度，专款专用。实行项目负责人签字，所在部门领导审批。经费开支范围限于：调研差旅费、会议费、资料费、办公费、教学研究论文版面费、成果鉴定费、图书资料等。不得用于与完成项目研究无直接关系的开支。

第五章  管    理

第十四条  项目实行目标管理与过程管理相结合的原则。教学部负责教学改革研究项目的日常管理工作。

第十五条  研究周期超过一年的项目，应按时提交《温州大学瓯江学院教学改革研究项目年度进展表》，总结本年度的工作进展和取得的阶段性研究成果（附实物或数据），由所在部门签署意见后送教学部审核。

第十六条  教学部进行检查审核后，决定下年度的经费下达，对不按规定报送《温州大学瓯江学院教学改革研究项目年度进展表》的或经检查有问题的项目，将视情况减少或停止经费支持并限制以后的项目申请资格。

第十七条  项目进行中需对研究计划、完成时间、主要人员作重大调整、变更或有其它重大变化的，由项目负责人提交申请报告，所在部门签署明确意见，报教学部批准后方可实施。未经同意，不得擅自调整、变更或终止项目执行，不得无故不完成研究任务，违反者将撤销其承担的项目，追回已拨的经费，项目负责人不得申请下一年的教学改革研究项目。

第六章  结题验收

第十八条  教学改革研究项目均应在项目完成之后进行结题验收。结题验收评审会由教学部主持，时间在下半年。

第十九条  申请验收的项目须完成下列工作：

1、完成《温州大学瓯江学院教学改革研究项目申请书》所承诺的各项任务。

2、填写《温州大学瓯江学院教学改革研究项目结题验收申请表》。

3、提交研究工作（实验或调研）报告、成果主件及必要的附件，成果被采纳或在教育教学中应用推广情况介绍等。

4、《温州大学瓯江学院教学改革研究项目结题验收申请表》由项目申请人所在部门主管领导认真检查项目完成情况、审查相关材料并签署意见。

5、相关项目结题验收材料最后报教学部审核，不符合要求者，将不予验收。

第二十条  专家组负责项目的评审验收，本着科学的精神与实事求是的原则，对照项目申请书应达到的各项目标，对成果的独创性、新颖性、实用性及对提高教学水平和教育质量、实现培养目标产生的效果做出评价，提出客观、公正、全面的鉴定意见。

第二十一条  项目结题验收完成后，项目负责人应将完整的项目研究材料送交教学部存档。

第二十二条  凡验收不合格或未完成申请书任务的项目，项目负责人应写出书面说明并制定延期方案，由所在部门签署意见后报教学部。

第七章  附则

第二十三条  本办法自公布之日起执行，由瓯江学院教学部负责解释。