行政〔2008〕73号

关于印发《温州大学实践教学改革研究项目管理条例》的通知

各部门，各学院：

现将《温州大学实践教学改革研究项目管理条例》印发给你们，请遵照执行。

二○○八年四月二十九日

主题词：实践教改项目  管理条例  通知

温州大学校长办公室 2008年4月29日印发

温州大学实践教学改革研究项目管理条例

第一章  总    则

第一条  为推动我校实践教学改革和实验室建设工作的深入发展，鼓励、支持从事实践教学及实验室工作人员开展实践教学改革和实验技术革新，提高我校实践教学水平和质量以及实验室工作的整体水平。特制定本条例。

第二条  实践教学改革研究项目的内容主要是在实验室建设与管理、实验教学、实验技术创新、毕业论文、实习实训、学科竞赛等方面进行改革和建设的研究项目，项目应紧密结合高等教育发展形势和地方经济建设需要，注重进行综合的研究与实践。

第三条  实践教学改革研究项目分为重点项目和一般项目。项目立项总数每年一般不超过25项，其中重点项目不超过8项。

第二章  申    报

第四条  教学改革研究项目每年上半年受理项目申报和组织评审。

第五条  申报的项目应以应用性研究为主，着力于解决实践教学中实际存在的问题。项目完成时限一般为2年。

第六条  申请人需符合下列条件：

1．项目申请人应为我校具有中级（含）以上职称或硕士（含）以上学位的实践教学教师、实验室技术人员和实践教学管理人员。

2．项目负责人必须真正承担和负责组织项目实施，不能从事实质性研究工作的，不得申请。

3．项目申请人每年只能主持申报一项实践教学改革研究项目（包括教学改革研究项目），且参与项目不得超过2项，在原有负责项目完成前，不得申请新项目。

4．项目申请人须按规定格式认真填写《温州大学实践教学改革研究项目申请书》。

第七条  各学院应根据本单位的实际情况积极组织申报工作，并对项目申请书进行全面审核，对申请人的政治表现、业务能力、实践教学改革等方面签署明确意见后报教务处。

第三章  评    审

第八条  教务处组织专家对申报的项目进行评审，在集体评议的基础上，采取无记名投票的方式确定是否立项并形成书面意见。参加评审工作的委员、领导和工作人员，凡涉及与自己有关的项目，须采取回避制度。

第九条  教务处根据评审意见和投票结果，形成立项和研究经费分配方案，报校主管领导批准后发文公布，并向项目负责人颁发立项通知书。

第四章  经    费

第十条  项目经费原则上重点项目为5000元，一般项目为3000元。

第十一条  项目经费按年度下拨，分别按经费额度的30%、40%、30%分三期下拨。第一期经费项目立项后下达，第二期经费视项目年度进展情况下达，第三期经费在结题验收后作为奖金发放。

第十二条  项目的经费管理实行项目负责人负责制。负责人应本着勤俭节约的原则，合理使用项目经费，切实保证将经费用于研究项目的各项开支，提高经费使用效益。

第十三条  项目经费使用必须符合财务管理制度，专款专用。实行项目负责人签字，所在单位领导审批。经费开支范围限于：调研差旅费、会议费、资料费、器件材料费、办公费、实践教学改革论文版面费、成果鉴定费等。不得用于与完成项目研究无直接关系的开支。

第五章  管    理

第十四条  项目实行目标管理与过程管理相结合。教务处实践教学科负责实践教学改革研究项目的日常管理工作。

第十五条  研究周期超过一年的项目，应按时提交《温州大学实践教学改革研究项目年度进展表》，总结本年度的工作进展和取得的阶段性研究成果（附实物或数据）。由所在学院（部门）签署意见，送教务处实践教学科。

第十六条  教务处进行检查审核后，决定下年度的经费下达，对不按规定报送《温州大学实践教学改革研究项目年度进展表》的或经检查有问题的项目，将视情况减少或停止经费支持并限制以后的项目申请资格。

第十七条  项目进行中需对研究计划、完成时间、主要人员作重大调整、变更或有其它重大变化的，由项目负责人提交申请报告，所在单位签署明确意见，报教务处批准后方可实施。未经同意，不得擅自调整、变更或终止项目执行，不得无故不完成研究任务，违反者将撤销其承担的项目，追回已拨的经费，项目负责人不得申请下一年的实践教学改革研究项目。

第六章  结题验收

第十八条  实践教学改革研究项目均应在项目完成之后进行结题验收。结题验收评审会由教务处主持，时间在下半年。

第十九条  申请验收的项目须完成下列工作：

1．完成《温州大学实践教学改革研究项目申请书》所承诺的各项任务。

2．填写《温州大学实践教学改革研究项目结题验收申请表》。

3．提交研究工作（实验或调研）报告、成果主件及必要的附件，成果被采纳或在实践教学中应用推广情况介绍等。

4．项目所在单位主管领导认真检查项目完成情况并审查相关材料，在《温州大学实践教学改革研究项目结题验收申请表》中填写单位意见。

5．报教务处审核，不符合要求者，将不予验收。

第二十条  专家组负责项目的评审验收，本着科学的精神与实事求是的原则，对照项目申请书应达到的各项目标，对成果的独创性、新颖性、实用性及对提高实践教学水平和教育质量、实现培养目标产生的效果做出评价，提出客观、公正、全面的鉴定意见。

第二十一条  项目结题验收完成后，项目负责人应将完整的项目研究材料送交教务处实践教学科存档。

第二十二条  凡验收不合格或未完成申请书任务的项目，项目负责人应写出书面说明并制定延期方案，由所在单位签署意见后报教务处。

第七章  附则

第二十三条  本条例自公布之日起执行，由教务处负责解释。